## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Chức Năng Giao Diện User | 2021-01-09 | 23/9 | 70% | Nguyễn Văn Hiến | 24/9 | 25/9 | 100% | Nguyễn Văn Hiến
Logo |  |  | 50%
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90%
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100%
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90%
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80%
Chức Năng Giao Diện Trang admin | 2021-01-09 | 23/9 | 95% |  | 24/9
Chức Năng Giao Diện Trang Home | 2021-01-09 | 23/9 | 100% |  | 24/9
Chức Năng Giao Diện Trang Đặt Vé | 2021-01-09 | 23/9 | 70% | Nguyễn Cao Ngọc Ngân | 24/9 | 25/9 | 100% | Nguyễn Cao Ngọc Ngân
Chức Năng Giao Diện Trang Chi Tiết Phim | 2021-01-09 | 23/9 | 100%